ЭКО-ДВОР — КАРТА ОНЛАЙН-ЗАПУСКА

Документ для согласования с руководством

Версия: июнь 2026  |  Горизонт: 12 месяцев

# СУТЬ ЗАДАЧИ

Запустить онлайн-присутствие районного семейного пространства Эко-двор (Олимпийский парк, Москва) с нуля — без сайта, без соцсетей, без базы — и выйти на 1 000 семей-подписчиков со средним чеком 20 000 руб./мес.

Два параллельных трека:

Техническое открытие 10 июля — 15 сентября — мягкий старт, сбор аудитории, отработка продукта

Официальное открытие 13–15 сентября — публичное событие, медийная волна, массовые продажи абонементов

# 0. ЧЕСТНЫЙ РАЗБОР ЦЕЛИ

| Заявленная цель | 1 000 семей × 20 000 руб./мес = 20 млн руб./мес |
| --- | --- |
| Реалистичный горизонт | 12 месяцев, не 2 |
| К официальному открытию (15.09) | 150–250 активных семей |
| К Новому году | 400–600 семей |
| 1 000 семей | Март–апрель 2027 при системной работе |

Почему не за 2 месяца:

Крупнейшие детские клубы Москвы набирают 300–600 семей за 3–5 лет. Эко-двор стартует с нуля, без базы, без репутации. Цель 1 000 семей достижима — но как 12-месячная, не 2-месячная.

Что делает цель реалистичной:

Уникальный продукт (капибары, альпаки, этичный формат), сильная сезонность (НГ-сезон — естественный пик), Москва как рынок с высокой платёжеспособностью и дефицитом живых семейных форматов.

# ФАЗА 0 — ФУНДАМЕНТ

Сейчас → 9 июля  |  Задача: создать всё необходимое до старта трафика

Без этого блока рекламный бюджет тратится впустую — трафику некуда идти.

## Цифровая инфраструктура

| Что | Инструмент | Срок |
| --- | --- | --- |
| Сайт-лендинг | Tilda | 7–10 дней |
| VK-сообщество | VK | 1–2 дня |
| Telegram-канал | Telegram | 1–2 дня |
| Instagram-аккаунт | Instagram | 1–2 дня |
| YouTube-канал | YouTube | 1–2 дня |
| Яндекс.Карты + 2GIS | Регистрация точки | 3–5 дней |
| Система онлайн-оплаты | ЮКасса / Тинькофф | 5–7 дней |
| CRM / база контактов | AmoCRM / таблица | 3–5 дней |

## Сайт — обязательные блоки

Главный экран с эмоциональным визуалом животных

Что такое Эко-двор и чем отличается от обычного зоопарка

Животные (фото/видео по каждой зоне)

Мастерские (5 школ: Айболит, Карабас, Папа Карло, Василиса, Учёный Кот)

Тарифы и абонементы

Форма предзаписи

Карта, режим работы, контакты

# ФАЗА 1 — ПРОГРЕВ

10 июня → 9 июля  |  Задача: 500–1 000 подписчиков, 100+ предзаписей

Цель фазы — сформировать аудиторию до открытия, чтобы 10 июля не открываться в пустоту.

## Контентная стратегия прогрева

Формат: документальный дневник запуска. Не рекламные посты — живая история.

| Неделя | Тема |
| --- | --- |
| 1 | Анонс: кто мы, что строим, почему это важно |
| 2 | Знакомство с животными — серия по каждой зоне |
| 3 | Мастерские — что будет, для кого, как выглядит |
| 4 | Цены, предзапись, первые отзывы |

## Приоритетные форматы

Вертикальное видео (Reels, Shorts, Клипы VK) с животными — органический охват

Закулисье строительства и подготовки — эмоциональная вовлечённость

Живые прямые эфиры с территории — бесплатный охват по подписчикам

## Бесплатные каналы прогрева

Районные родительские Telegram-чаты Москвы (50–100 чатов)

Школьные родительские WhatsApp-чаты (через знакомых учителей)

ЖК-чаты прилегающих домов

Городские Telegram-каналы "Куда с детьми в Москве", "Афиша Москва"

Партнёрский кросс-промо с детскими центрами района

# ФАЗА 2 — ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ

10 июля → 14 сентября  |  Задача: 150–250 семей в базе, первые абонементы

Техническое открытие — это не мягкий старт "для своих". Это полноценная работа с реальными клиентами при включённой рекламе и активном контенте.

## Платные каналы и бюджет

| Канал | Логика | Бюджет/мес |
| --- | --- | --- |
| VK Реклама | Таргет на мам 25–40 лет в Москве. Видео с животными → форма записи | 100–150 тр |
| Яндекс.Директ (РСЯ) | Баннеры по аудитории. Ключи: "куда с детьми", "детский лагерь Москва" | 60–100 тр |
| Яндекс.Карты + 2GIS | Поиск "куда с детьми" прямо на картах — дешёвый целевой трафик | 20–30 тр |
| Блогеры | Мама-блогеры Москвы (5–100к). Акцент на животных — вирусный потенциал | 80–150 тр |
| Telegram-посевы | Платные публикации в "Мамы Москвы", "Афиша", районные каналы | 40–70 тр |
| Instagram Reels | Только органика. Вирусный охват через видео с животными | 0 р |
| YouTube Shorts | Органика. Один сильный ролик = десятки тысяч просмотров | 0 р |

## Продуктовая воронка

ПЕРВЫЙ КОНТАКТ: Разовый вход через покупку корма (300–500 руб.)

ВОВЛЕЧЕНИЕ: Пробное занятие в мастерской (бесплатно или 500–800 руб.)

КОНВЕРСИЯ: Менеджер предлагает абонемент на месте. Скидка 10–15% при покупке сегодня.

УДЕРЖАНИЕ: Ежемесячное продление, закрытые мероприятия для подписчиков, реферальная программа

## PR и СМИ — конкретные действия

Не пресс-релиз "мы открылись" — его никто не читает. Работа через истории с углом:

| История | Целевое издание |
| --- | --- |
| "Капибары в Москве: зачем район завёл редких животных" | The Village, Москвич Mag |
| "Альтернатива зоопарку: как работает этичный контактный парк" | Афиша, РБК Стиль |
| "Дед Мороз уступил место альпакам" | Районные СМИ, Москва 24 |
| "Куда отдать ребёнка летом: новый формат в Москве" | Cosmopolitan Семья, родительские издания |

# ФАЗА 3 — ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ

13–15 сентября  |  Задача: медийное событие, 50+ абонементов за выходные

## Пресс-показ за 2 недели до открытия

Приглашаются одновременно 8–12 журналистов и 5–8 блогеров. Они приходят, снимают, публикуют в один день. Эффект: 10–20 публикаций одновременно — создаётся ощущение информационной волны. Стоимость организации: 30–50 тр.

## Программа дней открытия

Живая атмосферная программа на территории

Все животные в режиме максимального контакта

Бесплатные мастер-классы каждые 1–1,5 часа

Фотозона с альпаками — гарантированный вирусный контент

Специальная цена абонемента "только в день открытия" (–20%)

Прямой эфир из VK и Telegram

5–8 блогеров снимают контент параллельно

Бюджет на открытие (разовый): 100–200 тр

# КОМАНДА И БЮДЖЕТ НА ЛЮДЕЙ

| Роль | Формат | Стоимость/мес |
| --- | --- | --- |
| Продюсер-маркетолог | Штат или проект | 120–180 тр |
| SMM-специалист | Штат | 60–100 тр |
| Видеограф | 4–8 дней/мес | 60–120 тр |
| Таргетолог (рекламный менеджер) | Штат или фриланс | 60–100 тр |
| Контекстолог | Штат или фриланс | 50–80 тр |
| Разработчик сайта | Разово на старте | 50–80 тр (1 раз) |
| ИТОГО команда |  | 350–580 тр/мес |

## Сценарии запуска

| Сценарий | Реклама/мес | Команда/мес | Итого/мес | Результат к 15.09 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный | 200 тр | 240 тр | ~440 тр | 80–120 семей |
| Рекомендуемый | 400 тр | 320 тр | ~720 тр | 180–250 семей |
| Агрессивный | 800 тр | 400 тр | ~1,2 млн | 350–500 семей |

Рекомендация: стартовать с рекомендуемого сценария (~720 тр/мес), оценить конверсию воронки за первые 4–6 недель, затем масштабировать работающие каналы.

# КОМАНДА: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

## Продюсер-маркетолог — архитектор запуска

Единственный человек, который держит всю картину. Не исполнитель — управляющий процессом.

Стратегия: Разрабатывает маркетинговую стратегию на 3/6/12 месяцев. Определяет позиционирование, целевые сегменты, приоритет каналов. Формирует продуктовую линейку и логику абонементных пакетов. Составляет медиаплан с распределением бюджета.

Продажи и воронка: Проектирует клиентский путь от первого касания до абонемента. Прописывает скрипты для администратора. Строит механику предзаписи, реферальные программы, систему удержания. Настраивает CRM и аналитику.

Реклама: Управляет рекламными кабинетами VK и Яндекс. Еженедельно анализирует CAC по каждому каналу, перераспределяет бюджет. Ведёт переговоры с блогерами, контролирует интеграции.

PR и партнёрства: Питчит истории в СМИ, организует пресс-показ. Ведёт переговоры с детскими центрами, школами, ЖК, корпоративными HR. Планирует событийный календарь.

Управление командой: Ставит задачи SMM и видеографу с дедлайнами и KPI. Принимает работу. Ведёт контент-план и бюджетную таблицу. Еженедельно отчитывается перед руководством.

## SMM-специалист — ежедневная работа в соцсетях

Пишет тексты для всех постов (VK, Telegram, Instagram), адаптирует под каждую платформу

Составляет контент-план совместно с продюсером, пишет сценарии для видеографа

Отвечает на комментарии и сообщения в течение 2–3 часов, обрабатывает входящие заявки

Работает с отзывами: стимулирует позитивные, отвечает на негатив по скрипту

Еженедельно считает охват, вовлечённость, прирост подписчиков

## Видеограф — весь визуальный контент

Съёмка 4–8 дней в месяц: животные, мастерские, события, закулисье

Приоритет: Reels/Shorts 2–3 в неделю + длинные YouTube-видео 1–2 раза в месяц

Монтаж самостоятельный, с субтитрами, в едином визуальном стиле

Таргетолог (рекламный менеджер) — платный трафик в соцсетях

Зона ответственности: всё, что связано с платной рекламой во ВКонтакте и других социальных сетях.

Настройка и ведение: Создаёт и ведёт рекламные кампании в VK Рекламе. Формирует аудитории по интересам, географии, поведению, базам (look-alike). Тестирует форматы: видео, карусель, лид-форма, трафик на сайт. Пишет тексты объявлений совместно с SMM.

Аналитика и оптимизация: Ежедневно мониторит CTR, CPL (стоимость заявки), CR (конверсия в запись). Выключает неработающие объявления, масштабирует эффективные связки. Еженедельно сдаёт отчёт продюсеру.

Тестирование: Ведёт журнал гипотез. Не менее 3–5 новых тестов в месяц по аудиториям и креативам.

Взаимодействие с командой: Получает задачи и бюджет от продюсера. Запрашивает у видеографа нужные форматы под рекламу. Передаёт в CRM данные о входящих заявках из лид-форм.

Что НЕ делает: не занимается Яндекс.Директ (это зона контекстолога), не ведёт соцсети органически.

Контекстолог — платный трафик в Яндексе

Зона ответственности: реклама в Яндекс.Директ (поиск + РСЯ) и продвижение на картах (Яндекс.Карты, 2GIS).

Настройка и ведение: Собирает семантическое ядро: целевые запросы ("детский досуг Москва", "куда с детьми", "контактный зоопарк Москва") и минус-слова. Настраивает поисковые кампании и РСЯ. Пишет объявления под каждую группу запросов.

Карты и геосервисы: Настраивает платное продвижение карточки Эко-двора в Яндекс.Картах и 2GIS. Следит за рейтингом, заполненностью карточки, наличием фото. Стимулирует сбор отзывов для улучшения позиций в выдаче.

Аналитика: Настраивает цели в Яндекс.Метрике (заявка, звонок, переход в мессенджер). Еженедельно анализирует стоимость клика, стоимость заявки, конверсию по каждой кампании.

Оптимизация: Регулярно чистит поисковые запросы (минус-слова), тестирует новые объявления, корректирует ставки по времени суток и устройствам.

Что НЕ делает: не занимается рекламой в VK (это зона таргетолога), не ведёт органический контент.

## Разработчик сайта — проектно

Разрабатывает лендинг на Tilda, подключает формы, оплату, Яндекс.Метрику с целями. Далее — поддержка 1–3 часа в месяц по необходимости.

# КАНАЛЫ — ПОЛНАЯ КАРТА

## Онлайн-каналы

| Канал | Роль | Аудитория | Бюджет старта |
| --- | --- | --- | --- |
| VK | Основной. Таргет + комьюнити | Мамы Москвы 25–40 лет | от 100 тр/мес |
| Telegram | Глубокая аудитория, дневник | Родители 30–40 лет | Посевы 40–70 тр/мес |
| Instagram | Вирусный охват через Reels | Широкая | 0 р (органика) |
| YouTube | Документальный формат, SEO | Семьи в поиске идей | 0 р (органика) |
| YouTube Shorts | Быстрый охват | Широкая | 0 р (органика) |
| Яндекс.Карты | Локальный поиск "куда с детьми" | Местные + туристы | 20–30 тр/мес |
| 2GIS | Аналог карт | Москвичи | 10–20 тр/мес |
| Яндекс.Директ (РСЯ) | Баннерный охват по аудитории | Родители Москвы | 60–100 тр/мес |

## Офлайн-каналы

| Канал | Механика | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Баннер на территории и у входа | QR-код на предзапись | 15–30 тр |
| Флаеры в детских клиниках, кафе, ТЦ | Листовка + QR | 10–20 тр |
| Стойки в отелях района | Буклет + QR на бронирование | Договорённость |
| Анонсы в ЖК через УК | Объявление в подъезд / чат | 0 р |

## PR-каналы

| Канал | Формат | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| Городские СМИ (The Village, Афиша, Москвич Mag) | Авторский материал / репортаж | 0 р (питч) или 30–80 тр |
| Районные муниципальные СМИ | Интервью / новость | 0 р |
| Москва 24, ТВЦ | Сюжет о необычном месте | 0 р (питч) |
| Пресс-показ для журналистов и блогеров | Закрытый визит до открытия | 30–50 тр |
| Блогеры (мама-блогеры Москвы) | Визит + пост/видео | 10–50 тр или бартер |

# ВСЕ ВАРИАНТЫ НАБОРА ПРЕДЗАПИСЕЙ

## Блок А — Посевы и чаты (малобюджетно или бесплатно)

Районные родительские Telegram-чаты — написать в 50–100 чатов от лица основателя. 1 чат = 200–2 000 прямой ЦА

Школьные чаты — договориться с классными руководителями. 1 учитель = 25–30 семей

ЖК-чаты — через жильцов или управляющую компанию. 1 чат = 500–3 000 человек

Платные посевы в Telegram-каналах — 5–30 тр за публикацию

VK-сообщества мам — платный пост или кросс-промо

## Блок Б — Живой контент и эфиры

Прямые эфиры VK с территории — охватывают всех подписчиков, бесплатно, 1–2 раза в неделю

Совместные эфиры с блогерами — их аудитория приходит к вам, 500–5 000 человек за эфир

YouTube-документалка "Как мы строим Эко-двор" — люди приходят на открытие уже "своими"

Instagram Reels с животными — без бюджета. Один вирусный ролик = 50–500 тыс. просмотров

## Блок В — Партнёрства

Детские центры — взаимный пиар или реферальная программа

Частные педиатры и детские клиники — QR в кабинете, скидка для пациентов

Школы — бесплатная экскурсия для класса → учитель анонсирует родителям

Корпоративные HR — абонемент со скидкой 15% для сотрудников компаний

Фермерские рынки и эко-магазины — совпадающая ЦА, совместные акции

## Блок Г — Механики предзаписи

Лист ожидания с дефицитом — "осталось 47 мест из 100". Создаёт срочность

Реферальная предзапись — "приведи подругу → обе получают скидку 10%"

Конкурс в соцсетях — "подпишись + отметь подругу → абонемент". Охват 20–80 тыс., приз 20 тр

Закрытое сообщество первых 100 семей — особые условия, ранний доступ, статус "первых"

# ТРЕКЕР ЦЕЛЕЙ

| Дата | Метрика | Минимум | Рекомендуемый |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 июля | Подписчики (VK + TG) | 300 | 800 |
| 9 июля | Предзаписей в базе | 50 | 120 |
| 15 августа | Семей посетили территорию | 50 | 130 |
| 15 сентября | Активных абонементов | 80 | 200 |
| 31 декабря | Абонементов (НГ-сезон) | 300 | 500 |
| Март 2027 | Цель 1 000 семей | — | достижимо |

# ИТОГОВЫЙ БЮДЖЕТ ЗАПУСКА

## Ежемесячные расходы (рекомендуемый сценарий)

| Статья | Сумма/мес |
| --- | --- |
| Продюсер-маркетолог | 150 тр |
| SMM-специалист | 80 тр |
| Видеограф | 90 тр |
| VK реклама | 130 тр |
| Яндекс.Директ + Карты | 80 тр |
| Блогеры | 100 тр |
| Telegram-посевы | 50 тр |
| Офлайн (флаеры, баннеры) | 30 тр |
| Сайт (поддержка) | 10 тр |
| ИТОГО | ~720 тр |

## Разовые расходы на старте

| Статья | Сумма |
| --- | --- |
| Разработка сайта | 50–80 тр |
| Пресс-показ | 30–50 тр |
| Официальное открытие | 100–200 тр |
| ИТОГО разово | 180–330 тр |

Бюджет первых 3 месяцев (июль–сентябрь): от 2,3 до 2,5 млн руб.

Документ подготовлен для согласования концепции онлайн-запуска.
После утверждения — детальный план по каждой фазе с конкретными исполнителями, сроками и KPI.